Приложение 1

к  приказу   от 03 мая  2011 года

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ «Юркинская основная общеобразовательная школа»

1.Организационное обеспечение введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Решение органа государственно-общественного управления (Совета школы) о введении в школе ФГОС НОО | август | Протокол заседания органа государственно-общественного управления (совета школы) МОУ «Юркинская ООШ», согласованный с учредителем, на котором принято решение. | Администрация школы |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности МОУ «Юркинская ООШ» к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | август | Данные мониторинга | Администрация школы |
| 1.3 | Определение по итогам проведённого мониторинга готовности первых классов для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | август |  | директор школы |
| 1.4. | Подготовка МОУ к внедрению ФГОС НОО. | Июнь-август | Обеспеченность обучающихся 1-х классов необходимыми материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями. | Директор школы |
| 1.5 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «Юркинская ООШ» | май | Приказ по школе | Директор школы |
| 1.6 | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС начального общего образования в школе | май | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.7 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | май | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.8 | Осуществлять обучение детей в 1 классе по образовательной программе «Школа России» | сентябрь | Программа «Школа России» | Учитель начальных классов |
| 1.9 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | август | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.10 | Разработка (на основе БОП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | август | Наличие учебного плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.11 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных Программ по учебным предметам | август | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.12 | Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы | май-август | Модель внеурочной деятельности; Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.13 | Разработка в школе системы оценки достижений планируемых результатов | июнь | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 1.14 | Заключение договоров между родителями, школой, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | май-август | Договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 1.15 | Разработка плана возможного взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Август | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы Учреждения дополнительного образования |
| 1.16 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Июнь-август | Система работы по данному направлению | Методические объединения учителей начальных классов |
| 1.17 | Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | В течение года | Справки с результатами мониторинга | Администрация школы |
| 1.18 | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы | Август | План ВШК | Администрация школы |
| 1.19 | Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО на обсуждение: - совещания директоров МОУ, -школьного методического объединения учителей начальных классов. | Сентябрь | протоколы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.20 | Проведение публичной отчетности | Май | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |

- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ «Юркинская ООШ» | Август-сентябрь | изменения, дополнения в Устав | Администрация школы |
| 2.2 | Разработка локальных актов, корректировка и обновление содержания нормативных правовых и распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС начального общего образования. | Май | положения, инструкции, приказы и др. | Директор школы |
| 2.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ ______________ | Май | Должностные инструкции | Директор школы |
| 2.4 | Разработка модели договора между родителями, школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |

- Финансово-экономическое обеспечение

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Аапрель | Наличие плана повышения квалификации | Администрация школы |

- 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО | Апрель | Знание родителями основных положений ФГОС | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 5.2 | Проведение собраний родителей первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Май, сентябрь | Протоколы собраний | Администрация школы Учитель 1 класса |
| 5.3 | Размещение информации о порядке и ходе проведения введения ФГОС на сайте школы | Сентябрь | Наличие информации на сайте школы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 5.4 | Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | Июнь | Результаты анкетирования | Администрация школы Учитель 1 класса |

- 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС | май | Экспертный лист | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 6.2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | май | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |